附件一：

中共福州实验小学党总支委员会廉政风险防控工作主要流程及任务分解表

| 阶 段 | 步聚及要求 | 具体任务 | 完成时间 | 配套工作 | 任务分工 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 提升思想认识 | 召开支部会议，开展岗位教育、制定计划，编制岗位职责 | 岗位廉政教育 | 5月13日 | 支部记录 | 党总支 | 全体党员 |
|  |  | 制定工作计划 | 5月15日前 | 报送工作计划及 联络员名单 | 党总支 | 联络员：王小梅 |
|  |  | 编制岗位职责 | 5月15日前 | 职责目录 校内公示 | 领导班子、办公室 | 各处室 |
| （二） 排查廉政风险 | 排查岗位风险 | 查找岗位风险 | 5月25日前 | 填写廉政风险排查登记表（附件2，5，6） 校内公示 | 领导班子 | 各处室，全体教师 |
|  |  | 查找单位风险 | 6月5日前 |  |  |  |
|  | 排查权力运行风险 | 编制职权目录 | 6月15日前 | 填报职权目录（附件7） | 领导班子 | 各处室 |
|  |  | 梳理工作流程 | 6月20日前 | 绘制流程图 |  |  |
|  |  | 评定风险等级 | 7月1日前 | 填写风险等级 （附件8） | 校防控领导小组审定 | 领导班子，各处室 |
| （三） 推进防控措施 | 制定防控措施 | 处室防控措施 | 9月20日前 | 填报防控措施登记表（附件2、3、4、5）， 9月30日前报厅控办 | 校防控领导小组审定 | 领导班子、各处室，全体教师 |
|  |  | 岗位防控措施 |  |  |  |  |
|  |  | 校领导班子成员防控措施 |  |  |  |  |
|  | 实施防控措施 | 校内公示防控措施 | 10月5日前 |  | 校防控办 | 党员群众评议 监督 |
|  |  | 接受监督评议 | 10月15日前 |  |  |  |
|  |  | 实施防控措施 | 10月31日前 |  | 校防控领导小组 | 各处室，全体教师 |
| （四） 检查考核修正 | 组织自查、检查考核和修正 | 单位自查 | 11月30日前 | 自查报告报厅防控办 | 校防控领导小组 | 各处室 |
|  |  | 检查考核 | 12月20日前 | 总结形成报告 |  |  |
|  |  | 修正完善 | 12月31日前 |  |  |  |